## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 60 | 60
1 | 30 | 60
2 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 52 | 52
19 | 49.4 | 52
18 | 46.8 | 52
17 | 44.2 | 52
16 | 41.6 | 52
15 | 39 | 48
14 | 36.4 | 48
13 | 33.8 | 48
12 | 31.2 | 46
11 | 28.6 | 44
10 | 26 | 44
9 | 23.4 | 40
8 | 20.8 | 32
7 | 18.2 | 24
6 | 15.6 | 24
5 | 13 | 24
4 | 10.4 | 24
3 | 7.8 | 24
2 | 5.2 | 13
1 | 2.6 | 13
0 | 0 | 13
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 61 | 61
19 | 57.95 | 61
18 | 54.9 | 61
17 | 51.85 | 61
16 | 48.8 | 55
15 | 45.75 | 55
14 | 42.7 | 55
13 | 39.65 | 55
12 | 36.6 | 55
11 | 33.55 | 42
10 | 30.5 | 42
9 | 27.45 | 42
8 | 24.4 | 39
7 | 21.35 | 39
6 | 18.3
5 | 15.25
4 | 12.2
3 | 9.15
2 | 6.1
1 | 3.05
0 | 0