## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 62 | 62
1 | 30
2 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 48 | 48
19 | 45.6 | 48
18 | 43.2 | 48
17 | 40.8 | 48
16 | 38.4 | 48
15 | 36 | 44
14 | 33.6 | 44
13 | 31.2 | 44
12 | 28.8 | 42
11 | 26.4 | 40
10 | 24 | 40
9 | 21.6
8 | 19.2
7 | 16.8
6 | 14.4
5 | 12
4 | 9.6
3 | 7.2
2 | 4.8
1 | 2.4
0 | 0
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 | 0